Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

Resumen / Abstract

Síntesis del proyecto APT en español e inglés.

Resumen: JAMS ERP es una plataforma ERP SaaS para contratistas chilenos de construcción y terminaciones, que hoy gestionan cotizaciones, obras y costos con herramientas dispersas. El proyecto APT busca llevar el prototipo funcional existente, basado en 11 microservicios Spring Boot, Next.js y un asistente de IA, a una versión productiva: se desarrollará un módulo de Gestión de Obras, se ejecutará un plan de pruebas de certificación basado en ISTQB e ISO/IEC 25010, se implantará el sistema en la nube con CI/CD y se validará con un piloto de tres contratistas. El trabajo se gestionará con Scrum en sprints de dos semanas.

Abstract: JAMS ERP is a SaaS ERP platform for Chilean construction and finishing contractors, who currently manage quotes, jobs and costs with scattered tools. This APT project aims to take the existing functional prototype, built on 11 Spring Boot microservices, Next.js and an AI assistant, to a production-ready release: a new Job Management module will be developed, a certification test plan based on ISTQB and ISO/IEC 25010 will be executed, the system will be deployed to the cloud with CI/CD, and it will be validated through a pilot with three contractors. The work will be managed with Scrum in two-week sprints.

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Julian Meneses |
| --- | --- |
| Rut | 25.493.094-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | San Bernardo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | JAMS ERP: consolidación, certificación de calidad y puesta en producción de una plataforma ERP SaaS para contratistas chilenos. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Desarrollo de soluciones de software. • Gestión de proyectos informáticos. • Aseguramiento de calidad de software (pruebas y certificación). • Modelamiento y administración de datos. |
| Competencias | • Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. • Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. • Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Problema. Los contratistas independientes y las pymes de construcción y terminaciones de la Región Metropolitana gestionan sus cotizaciones, obras, materiales y cobros con herramientas dispersas: WhatsApp, planillas Excel y cuadernos. Esto genera errores en los presupuestos, pérdida de trazabilidad de las obras, desconocimiento del margen real de cada trabajo y demoras en responder a los clientes. Los ERP tradicionales del mercado están orientados a medianas y grandes empresas, con costos de licencia y curvas de aprendizaje que este segmento no puede asumir. Por qué este tema. Conozco el problema desde dentro: además de estudiar, e trabajado como ayudante y maestro de pintura y cerámica con mi emprendimiento, y durante el último año desarrollé JAMS ERP como respuesta a esa necesidad, Contexto. Santiago, Región Metropolitana. Usuarios: contratistas independientes y microempresas del rubro construcción y terminaciones, de entre 1 y 20 trabajadores, que operan principalmente desde el celular y tienen baja adopción de software de gestión. Relevancia para la carrera. El proyecto aborda de forma integrada lo que hoy demanda la industria del software: arquitectura de microservicios, desarrollo full-stack, modelamiento de datos escalable, aseguramiento de calidad, prácticas DevOps (CI/CD, contenedores, observabilidad) e integración de inteligencia artificial en productos SaaS. Aporte de valor (real). Permitir que un contratista genere una cotización profesional en minutos, controle el avance y los costos reales de cada obra frente a lo presupuestado, y consulte su información mediante el asistente de IA i, todo con un modelo freemium accesible para el segmento. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Objetivo: llevar JAMS ERP desde su estado actual de prototipo funcional a una versión productiva, certificada mediante pruebas de calidad y validada con usuarios reales. JAMS ERP ya cuenta con una base funcional: 11 microservicios en Spring Boot (Java 21), frontend en Next.js 15, PostgreSQL, Redis, Kafka, API Gateway con autenticación JWT firmada con RSA, control de acceso por roles (RBAC), observabilidad con Prometheus, Grafana, Loki y Zipkin, y el asistente de IA Navi (Groq, LLaMA 3.3 70B). Durante la asignatura se abordará lo que falta para que sea un producto confiable en producción: • Levantar y formalizar requerimientos con contratistas reales. • Diseñar, implementar e integrar un nuevo módulo de Gestión de Obras (avance, costos reales vs. presupuestados y consumo de materiales), conectado al módulo de cotizaciones existente. • Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de certificación (unitarias, integración, extremo a extremo, carga y seguridad). • Implantar la solución en un servidor en la nube con un pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD) y monitoreo. • Validar el sistema en un piloto con al menos tres contratistas, incluido Pintor de los Cielos, e incorporar mejoras según los resultados. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto integra cuatro competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática, cada una aplicada en una etapa concreta: • Desarrollar una solución de software: construir el módulo de Gestión de Obras (backend y frontend), integrarlo con los microservicios existentes mediante API Gateway y eventos Kafka, e implantarlo en producción con CI/CD (indicadores 4.1, 4.2 y 4.3). • Construir modelos de datos: diseñar el modelo relacional del nuevo módulo, normalizado e integrado al modelo actual, e implementarlo mediante migraciones versionadas con Flyway, garantizando su escalabilidad (indicadores 3.1 y 3.2). • Realizar pruebas de certificación: diseñar un plan de pruebas basado en ISTQB e ISO/IEC 25010, ejecutarlo con herramientas de la industria (JUnit, Testcontainers, Playwright, k6, OWASP ZAP) y aplicar mejoras según los resultados (indicadores 1.1, 1.2 y 1.3). • Gestionar proyectos informáticos: planificar el trabajo con Scrum, controlar el avance con backlog, burndown y registro de riesgos, y tomar decisiones de priorización según las necesidades de los usuarios (indicadores 2.1 y 2.2). Sin estas competencias el problema no se resuelve: un ERP que maneja presupuestos y costos exige datos consistentes, integración confiable entre servicios, calidad verificada antes de llegar al cliente y una gestión que asegure la entrega en el plazo del semestre. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se concentran en tres áreas: el desarrollo backend y la arquitectura de soluciones en la nube (microservicios, contenedores, DevOps), la inteligencia artificial aplicada a productos reales, y el emprendimiento tecnológico. Los tres se reflejan directamente en el proyecto. La arquitectura de JAMS me exige profundizar en diseño distribuido, despliegue y observabilidad; Navi es un caso concreto de IA integrada a un producto de negocio, continuidad de lo que trabajé en Ingeniería de Soluciones con IA; y JAMS es un producto que pretendo comercializar a través de SkyDigital. Desarrollar este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional porque fortalece el área donde tengo menos experiencia formal, las pruebas de certificación, y me deja un producto en producción con usuarios reales como portafolio demostrable ante empleadores o inversionistas. En cinco años me proyecto liderando técnicamente una empresa de software propia o desempeñándome como arquitecto de soluciones cloud. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Duración y horas: el semestre tiene 18 semanas. La Fase 2 (semanas 5 a 16) se organiza en 6 sprints de 2 semanas, con el tiempo del taller de la asignatura más un bloque fijo de trabajo autónomo semanal de aproximadamente 10 horas. Materiales: computador propio con 16 GB de RAM, repositorio en GitHub, Docker, herramientas de desarrollo y pruebas gratuitas (IntelliJ/VS Code, JUnit, Testcontainers, Playwright, k6, OWASP ZAP), API de Groq en su plan gratuito y un servidor VPS de bajo costo (menos de USD 10 mensuales) financiado por SkyDigital. Factores que facilitan: la base del sistema ya está construida, lo que reduce el riesgo técnico y permite enfocar el semestre en calidad e implantación; tengo acceso directo a usuarios reales y red de contratistas; y cuento con experiencia previa en las tecnologías del stack. Factores que dificultan y cómo abordarlos: • Trabajo individual con carga alta: alcance acotado a un solo módulo nuevo, priorización MoSCoW del backlog y bloques de trabajo fijos en la semana. • Disponibilidad limitada de los contratistas para el piloto: sesiones agendadas con anticipación, pruebas cortas guiadas y datos de prueba precargados. • Consumo de recursos del sistema (8 a 9 GB de RAM con todos los servicios): perfiles de Docker Compose para levantar solo los servicios necesarios y dimensionamiento del VPS según las pruebas de carga. • Dependencia de la API externa de IA: manejo de errores, límites de uso y respuesta alternativa cuando el servicio no esté disponible. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Implantar una versión productiva y certificada de JAMS ERP que permita a contratistas de la Región Metropolitana gestionar cotizaciones, obras y costos, validada mediante pruebas de calidad y un piloto con usuarios reales durante el semestre. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con usuarios contratistas. 2. Diseñar e implementar el modelo de datos del módulo de Gestión de Obras, integrado al modelo existente. 3. Desarrollar e integrar el módulo de Gestión de Obras con los microservicios de JAMS ERP. 4. Diseñar y ejecutar un plan de pruebas de certificación que alcance al menos un 70 % de cobertura en los servicios críticos. 5. Implantar la solución en un entorno de producción en la nube con CI/CD y monitoreo. 6. Validar la solución con al menos tres contratistas e incorporar las mejoras detectadas. 7. Planificar y controlar el proyecto mediante Scrum, registrando avance y riesgos por sprint. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará Scrum adaptado a un equipo de un integrante, complementado con prácticas DevOps para la integración y el despliegue, y con un proceso de pruebas basado en ISTQB y el modelo de calidad ISO/IEC 25010 Se eligió un enfoque ágil porque el producto ya existe y debe evolucionar en incrementos que se validan continuamente con usuarios reales. Roles. Julian Meneses asume los roles de Product Owner, Scrum Master y desarrollador. El docente actúa como stakeholder académico que valida hitos, y el emprendimiento como usuario clave que participa en las revisiones de sprint. Artefactos y eventos. Product Backlog priorizado con MoSCoW en GitHub Projects, Sprint Backlog, incremento funcional por sprint, planificación al inicio de cada sprint, registro diario de avance (bitácora), revisión con el usuario clave y retrospectiva al cierre. El avance se controla con un gráfico burndown y un registro de riesgos. Etapas: • Etapa 1 – Inicio y definición (Fase 1, S1 a S4): definición del proyecto, alcance y plan de trabajo. • Etapa 2 – Análisis y diseño (Sprint 1, S5 y S6): levantamiento de requerimientos, historias de usuario con criterios de aceptación y diseño del modelo de datos. • Etapa 3 – Construcción e integración (Sprints 2 a 4, S7 a S12): implementación del modelo de datos con Flyway, desarrollo del backend (Spring Boot) y frontend (Next.js) del módulo, e integración con el API Gateway, RBAC y eventos Kafka. Flujo de ramas GitFlow y pipeline de CI con GitHub Actions. • Etapa 4 – Pruebas y certificación (Sprints 3 a 5, S9 a S14): diseño del plan y casos de prueba; ejecución de pruebas unitarias (JUnit 5, Mockito), de integración (Testcontainers), extremo a extremo (Playwright), de carga (k6) y de seguridad (OWASP ZAP, OWASP Top 10); registro de defectos y corrección. • Etapa 5 – Implantación y piloto (Sprints 5 y 6, S13 a S16): despliegue en VPS con Docker Compose, dominio con HTTPS, CD con GitHub Actions y monitoreo con Grafana; piloto con tres contratistas, encuesta de usabilidad SUS y ajustes. • Etapa 6 – Cierre (Fase 3, S16 a S18): informe final, manual de usuario, video demostrativo y presentación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos e historias de usuario | Requerimientos funcionales y no funcionales, historias de usuario con criterios de aceptación y Product Backlog priorizado. | Demuestra que el desarrollo responde a necesidades reales de los contratistas y da cuenta de la planificación del proyecto (competencia de gestión). |
| Avance | Modelo de datos del módulo Gestión de Obras | Diagrama entidad-relación, diccionario de datos y scripts de migración Flyway ejecutados en PostgreSQL. | Evidencia el diseño e implementación de un modelo de datos normalizado, integrado y escalable. |
| Avance | Repositorio GitHub con incremento funcional | Código del módulo Gestión de Obras (backend y frontend), historial de commits, pull requests y pipeline de CI ejecutándose. | Permite verificar de forma objetiva y trazable la construcción e integración del software. |
| Avance | Plan de pruebas y casos de prueba | Plan basado en ISTQB con alcance, estrategia, criterios de aceptación y casos de prueba asociados a las características de ISO/IEC 25010. | Demuestra el diseño de pruebas de certificación según buenas prácticas de la industria. |
| Avance | Tablero Scrum, burndown y registro de riesgos | Capturas del tablero en GitHub Projects por sprint, gráfico burndown y matriz de riesgos actualizada. | Da cuenta del control del proyecto y de las decisiones tomadas frente a desviaciones. |
| Final | Informe de resultados de pruebas | Reportes de cobertura (JaCoCo), resultados de Playwright, métricas de carga de k6, reporte de OWASP ZAP y registro de defectos corregidos. | Evidencia la aplicación de las pruebas y las mejoras realizadas a partir de sus resultados. |
| Final | Sistema implantado en producción | URL pública con HTTPS, pipeline CI/CD funcionando y dashboard de monitoreo en Grafana. | Prueba que la solución fue implantada y opera en un entorno real, no solo en local. |
| Final | Informe del piloto con usuarios | Resultados de la encuesta SUS, observaciones de los contratistas, mejoras aplicadas y carta o correo de validación | Demuestra la validación del producto con usuarios reales y el cumplimiento del objetivo general. |
| Final | Informe final, manual de usuario, video demo y presentación | Documentación completa del proyecto y demostración del sistema funcionando. | Consolida el logro de todos los objetivos y permite la evaluación integral del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Definición del proyecto APT | Definir alcance, objetivos, metodología, evidencias y plan de trabajo; validar con el docente. | Guía Fase 1, documentación actual de JAMS | 4 semanas (S1–S4) | Julian Meneses | Facilitador: prototipo avanzado. Obstáculo: ajustar el alcance a un semestre; se acota a un módulo nuevo. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Configuración de backlog y ambiente | Crear Product Backlog priorizado (MoSCoW), tablero de sprints, ramas GitFlow y pipeline de CI base. | GitHub Projects, GitHub Actions | 1 semana (S5) | Julian Meneses | Facilitador: repositorio existente. Obstáculo: tiempo de configuración; se reutilizan plantillas. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos | Levantamiento de requerimientos | Entrevistar a 3 contratistas, redactar historias de usuario con criterios de aceptación. | Google Forms, Miro, Pintor de los Cielos | 2 semanas (S5–S6) | Julian Meneses | Obstáculo: disponibilidad de contratistas; se agendan entrevistas cortas con anticipación. |
| 3.1 Diseña modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Diseñar el MER del módulo Gestión de Obras integrado al modelo actual y elaborar diccionario de datos. | dbdiagram.io / draw.io, PostgreSQL | 1 semana (S6) | Julian Meneses | Obstáculo: compatibilidad con tablas existentes; se revisan migraciones previas. |
| 3.2 Implementa modelos de datos | Implementación del modelo | Crear migraciones Flyway, índices y datos de prueba; validar integridad. | PostgreSQL, Flyway, Docker | 1 semana (S7) | Julian Meneses | Facilitador: Flyway ya configurado en el proyecto. |
| 4.1 Construye una solución de software | Desarrollo backend del módulo | Implementar el microservicio de Gestión de Obras: API REST, reglas de negocio de avance y costos. | Java 21, Spring Boot, IntelliJ | 4 semanas (S7–S10) | Julian Meneses | Obstáculo: complejidad de cálculo de costos; se valida con el usuario clave en cada revisión. |
| 4.1 Construye una solución de software | Desarrollo frontend del módulo | Pantallas de obras, avance, costos y materiales, adaptadas a uso móvil. | Next.js 15, TypeScript | 3 semanas (S9–S11) | Julian Meneses | Facilitador: componentes UI ya existentes. |
| 4.2 Integra componentes de software | Integración con servicios existentes | Conectar el módulo con cotizaciones e inventario vía API Gateway, RBAC y eventos Kafka. | Spring Cloud Gateway, Kafka, Eureka | 3 semanas (S10–S12) | Julian Meneses | Obstáculo: errores de integración asíncrona; se monitorean con Zipkin. |
| 1.1 Diseña pruebas de validación | Diseño del plan de pruebas | Definir estrategia, alcance, criterios de aceptación y casos de prueba según ISTQB e ISO/IEC 25010. | Plantilla ISTQB, planilla de casos de prueba | 2 semanas (S9–S10) | Julian Meneses | Obstáculo: poca experiencia formal en QA; se apoya en el syllabus ISTQB. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | Ejecución de pruebas | Ejecutar pruebas unitarias, de integración, E2E, carga y seguridad; registrar defectos. | JUnit 5, Mockito, Testcontainers, Playwright, k6, OWASP ZAP | 3 semanas (S11–S13) | Julian Meneses | Obstáculo: consumo de RAM; se usan perfiles de Docker Compose. |
| 1.3 Desarrolla mejoras al producto | Corrección de defectos y mejoras | Priorizar y corregir defectos; repetir pruebas de regresión. | GitHub Issues, pipeline CI | 2 semanas (S13–S14) | Julian Meneses | Facilitador: CI ejecuta la regresión automáticamente. |
| 4.3 Implanta una solución de software | Implantación en producción | Desplegar en VPS con Docker Compose, dominio con HTTPS, pipeline CD y dashboards de Grafana. | VPS, dominio, GitHub Actions, Grafana | 2 semanas (S13–S14) | Julian Meneses | Obstáculo: costo del servidor; lo financia SkyDigital y se dimensiona según k6. |
| 1.3 Desarrolla mejoras al producto | Piloto con usuarios | Uso real por 3 contratistas, encuesta SUS, registro de observaciones y ajustes. | Sistema en producción, Google Forms | 3 semanas (S14–S16) | Julian Meneses | Facilitador: acceso directo a Pintor de los Cielos. Obstáculo: tiempo de los usuarios; sesiones guiadas. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos | Control y seguimiento | Revisiones y retrospectivas por sprint, burndown y actualización del registro de riesgos. | GitHub Projects, bitácora | 12 semanas (S5–S16) | Julian Meneses | Obstáculo: carga individual; bloques fijos de trabajo semanales. |
| Todas | Cierre del proyecto | Informe final, manual de usuario, video demo y presentación final. | Word, PowerPoint, OBS Studio | 3 semanas (S16–S18) | Julian Meneses | Facilitador: documentación generada durante los sprints. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del proyecto APT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de backlog y ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del modelo de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend del módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend del módulo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración con servicios existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño del plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrección de defectos y mejoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implantación en producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piloto con usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control y seguimiento (sprints) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Individual Conclusions

Written in English, as required by the course.

Defining this APT project allowed me to turn a product I had been building on my own into a structured engineering project with clear objectives, a realistic scope and measurable evidence. The main conclusion is that JAMS ERP is technically feasible within the semester because its core architecture already exists; the real challenge is not writing more code but proving that the system is reliable, secure and useful for real contractors.

For that reason, the plan focuses on quality certification, cloud deployment and a pilot with real users, which are exactly the areas where my training still has gaps. Working alone increases the workload, so the scope was deliberately limited to one new module and managed through short Scrum sprints with fixed weekly time blocks.

10. Reflection

Written in English, as required by the course.

Looking back at my studies, I realised that my strongest skills are software development and system architecture, while formal software testing is the competency I have practised the least. This project is an opportunity to close that gap in a real context instead of a simulated one.

I also reflected on how my professional interests connect: backend development, applied artificial intelligence and entrepreneurship all meet in JAMS. Completing this project will give me a production system with real users as part of my portfolio, and it will help me decide whether my future is in leading my own software company or working as a cloud solutions architect.

11. Referencias

Formato APA 7.ª edición.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model. ISO.

International Software Testing Qualifications Board. (2023). Certified Tester Foundation Level (CTFL) syllabus v4.0. ISTQB.

Newman, S. (2021). Building microservices: Designing fine-grained systems (2.ª ed.). O'Reilly Media.

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum. https://scrumguides.org

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.