Guía 2. Desarrollo Proyecto APT - JAMS

Proyecto: JAMS  | Integrante: Julian Meneses | Estado al 27/10/2026

1. Resumen avance Proyecto APT

| Resumen de avance proyecto APT | Durante la Fase 2, JAMS ERP avanzó desde el prototipo funcional que ya tenía hacia una versión más cercana a producción. Se diseñó e implementó el nuevo módulo de Gestión de Obras (modelo de datos, backend y frontend) y se integró con los microservicios existentes de cotizaciones y usuarios a través del API Gateway. Para ese módulo quedó preparado el set de pruebas funcionales (colección de Postman y pruebas unitarias JUnit), alineado al plan de pruebas basado en ISTQB definido en la Fase 1; su ejecución formal, con registro de resultados y defectos, corresponde al sprint de pruebas que sigue. Rendimiento, seguridad, implantación final en producción y el piloto con contratistas quedan para los sprints siguientes. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene: implantar una versión productiva y certificada de JAMS que permita a contratistas de la Región Metropolitana gestionar cotizaciones, obras y costos. Lo que se ajustó fue el orden de los objetivos específicos: prioricé construir e integrar el módulo de Gestión de Obras y validarlo con pruebas funcionales antes de avanzar a seguridad, rendimiento e implantación, para no dar por cerrada una función solo porque se ve funcionando en pantalla. |
| Metodología | Sigo trabajando con Scrum adaptado a un equipo de un integrante, en sprints de dos semanas, asumiendo los roles de Product Owner, Scrum Master y desarrollador. Cada sprint cierra con una versión identificada, un registro de las pruebas y errores encontrados, y una retrospectiva personal en la bitácora del proyecto. Para las pruebas uso Postman sobre los endpoints del nuevo módulo y JUnit para pruebas unitarias del backend, y dejé definido en el plan de pruebas (basado en ISTQB) cuándo corresponde sumar OWASP ZAP para seguridad y k6 para carga. |
| Evidencias de avance | Las principales evidencias de este tramo son: capturas de pantalla del módulo de Gestión de Obras en funcionamiento, la colección de Postman y las pruebas JUnit preparadas para probar el módulo, el plan de pruebas basado en ISTQB que guiará su ejecución, y el tablero de GitHub Projects con el backlog y el registro de riesgos actualizado. La ejecución formal de las pruebas y la revisión de seguridad todavía corresponden a los sprints en curso y siguientes, por lo que no las presento como terminadas hasta tener sus propios resultados. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Estado real de las actividades y cambios realizados respecto a lo que habíamos planificado en la Fase 1.

| Competencia | Actividades | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | Definición del proyecto APT y configuración de backlog y ambiente | Guía Fase 1, GitHub Projects, GitHub Actions | S1-S5 | Julian Meneses | Alcance, objetivos y backlog priorizado con MoSCoW ya definidos y validados. | Completado | Sin ajustes relevantes. |
| Requerimientos | Levantamiento de requerimientos con contratistas | Google Forms, Miro, Pintor de los Cielos | S5-S6 | Julian Meneses | El módulo se construyó sobre mi conocimiento directo del problema como contratista; la validación formal con los 3 contratistas se movió al piloto. | Ajustado | Validación formal de requerimientos se concentra en el piloto (S14-S16) en vez de hacerse por separado antes de construir. |
| Modelo de datos | Diseño e implementación del modelo de datos del módulo de Gestión de Obras | PostgreSQL, Flyway, dbdiagram.io | S6-S7 | Julian Meneses | Modelo integrado al esquema existente, con migraciones versionadas. | Completado | Sin ajustes relevantes. |
| Backend del módulo | Desarrollo del backend de Gestión de Obras (API REST, reglas de avance y costos) | Java 21, Spring Boot, IntelliJ | S7-S10 | Julian Meneses | Microservicio funcionando con las reglas de negocio de avance y costos reales vs. presupuestados. | Completado | Sin ajustes relevantes. |
| Frontend del módulo | Desarrollo del frontend de Gestión de Obras (pantallas de obras, avance, costos y materiales) | Next.js 15, TypeScript | S9-S11 | Julian Meneses | Pantallas conectadas al backend del módulo, adaptadas a uso desde el celular. | Completado | Sin ajustes relevantes. |
| Integración | Integración del módulo con cotizaciones e inventario vía API Gateway, RBAC y eventos Kafka | Spring Cloud Gateway, Kafka, Eureka | S10-S12 | Julian Meneses | Módulo integrado y comunicándose con los microservicios existentes. | Completado | Se monitorearon con Zipkin algunos errores de integración asíncrona durante las pruebas. |
| Pruebas | Diseño y ejecución del plan de pruebas, corrección de defectos | JUnit 5, Mockito, Postman, plantilla ISTQB | S9-S14 | Julian Meneses | Queda preparado el set de pruebas funcionales (Postman + JUnit) sobre el módulo, según el plan basado en ISTQB; su ejecución con registro de resultados corresponde al siguiente sprint. | En curso | Se prioriza ejecutar primero el plan de pruebas funcionales y registrar sus resultados, antes de sumar seguridad (OWASP ZAP) y carga (k6), según lo planificado. |
| Implantación en producción | Despliegue en VPS con Docker Compose, CI/CD y monitoreo | VPS, dominio, GitHub Actions, Grafana | S13-S14 | Julian Meneses | Pendiente de iniciar; depende del cierre de las pruebas de seguridad. | No iniciado | Se mantiene para el sprint correspondiente. |
| Piloto con usuarios | Uso real por al menos 3 contratistas, encuesta SUS y ajustes | Sistema en producción, Google Forms | S14-S16 | Julian Meneses | Pendiente; depende de tener el sistema implantado en producción. | No iniciado | Se mantiene para los sprints finales de la Fase 2. |
| Control y seguimiento | Revisiones y retrospectivas por sprint, burndown y registro de riesgos | GitHub Projects, bitácora | S5-S16 | Julian Meneses | Seguimiento activo sprint a sprint, con ajustes de prioridad según el avance real. | En curso | Sin ajustes relevantes. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Factores que han ayudado o dificultado el desarrollo

Me ayudó bastante tener ya construida la arquitectura base de JAMS  antes de empezar la Fase 2, lo que me permitió concentrar el tiempo en el módulo nuevo y en probarlo en vez de levantar infraestructura desde cero. También me sirvió definir desde la Fase 1 un plan de pruebas basado en ISTQB, porque me dio una estructura clara para no limitarme a probar manualmente desde la pantalla. Lo que más dificultó el avance fue trabajar solo: no tener con quién repartir backend, frontend y pruebas me obligó a organizar el trabajo en bloques semanales fijos y a priorizar con MoSCoW para no atrasarme. También encontré casos donde el módulo parecía funcionar bien en la interfaz, pero el backend no validaba correctamente los datos de avance o costos; eso se fue corrigiendo registrando cada error y volviendo a probar.

Actividades que fueron ajustadas

No cambié el objetivo general del proyecto, pero sí ajusté el orden y el enfoque de algunas actividades respecto a la Fase 1. La validación formal de requerimientos con los contratistas, que en el plan original iba antes de construir el módulo, se movió al piloto: decidí construir primero sobre mi conocimiento directo del problema y validar con usuarios reales una vez que el módulo estuviera funcionando y probado. También separé con más claridad las etapas de prueba: primero pruebas funcionales (Postman y JUnit), después seguridad, luego rendimiento, y finalmente la implantación y el piloto, para no dar por cerrada una actividad antes de tener evidencia real de que funciona.

Actividades que todavía no comienzan o siguen pendientes

Lo que todavía falta corresponde a los sprints siguientes según mi carta Gantt: ejecutar formalmente el plan de pruebas funcionales sobre el módulo de Gestión de Obras y registrar sus resultados, avanzar en las pruebas de seguridad (OWASP ZAP) y rendimiento (k6), implantar el sistema en el VPS con el pipeline de CI/CD y monitoreo, y realizar el piloto con al menos tres contratistas (incluido Pintor de los Cielos) junto con la encuesta de usabilidad SUS. La idea es cerrar cada una de estas etapas con pruebas y evidencia propia antes de pasar a la siguiente.

Anexo: evidencias seleccionadas

| Evidencia | Resultado actual | Archivo / ubicación |
| --- | --- | --- |
| Módulo funcional | Módulo de Gestión de Obras funcionando, integrado a JAMS ERP | Capturas de pantalla / demo del módulo |
| Pruebas funcionales | Set de pruebas (Postman + JUnit) preparado, pendiente de ejecución formal | Colección de Postman + proyecto de pruebas JUnit |
| Errores registrados | Registro de defectos a completar durante la ejecución del plan de pruebas | Plantilla de registro de bugs del proyecto |
| Plan de pruebas | Plan basado en ISTQB e ISO/IEC 25010 | Documento del plan de pruebas |
| Presentación | Estado, arquitectura, tecnologías y resultados | Presentación Proyecto.pptx |